## Resumo
OBRA: | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY JOSÉ VIECELLI |  | Prazo: | 90 DIAS
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA |  | BDI: | 28%
END.: | RUA HERMES DA FONSECA, S/N
|  |  | Data-base: | 2022-05-04
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Item |  | Descrição | Valor (R$) | %
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21336.84 | 8.312%
1.2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5682.34 | 2.214%
1.3 |  | CAMPO SOCIETY | 181198.71 | 70.59%
1.4 |  | COPA | 6063.9 | 2.362%
1.5 |  | SALA DE ARBITRAGEM E VESTIÁRIO | 15263.73 | 5.946%
1.6 |  | ARQUIBANCADAS | 27141.95 | 10.57%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  |  | 256687.47 | 100%

## Orçamento
OBRA: | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY JOSÉ VIECELLI | [5 empty] | Prazo: | 90 DIAS
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA | [5 empty] | BDI: | 28%
END.: | RUA HERMES DA FONSECA, S/N
[7 empty] | Data-base: | 2022-05-04
PLANILHA ORÇAMENTARIA
BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - MAR/2022 - DESONERADO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | REFORMA - QUADRA SOCIETY |  |  |  |  | 256687.47
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 21336.84
1.1.1 | COMP01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MES | 3 | 5556.47 | 7112.2816 | 21336.84 | 16669.41
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5682.34 | 0
1.2.1 | COMP02 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.4 | 321.69 | 411.7632 | 988.23 | 772.056
1.2.2 | COMP03 | Próprio | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | m² | 8 | 458.41 | 586.7648 | 4694.11 | 3667.28 | 4439.336
1.3 |  |  | CAMPO SOCIETY |  |  |  |  | 181198.71 | 0
1.3.1 |  |  | MURETA DO ALAMBRADO |  |  |  |  | 35540.92 | 0
1.3.1.1 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 14858.8 | 0
1.3.1.1.1 | 99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 67 | 1.89 | 2.4192 | 162.08 | 126.63
1.3.1.1.2 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 4.26 | 229.21 | 293.3888 | 1249.83 | 976.4346 | 11608.4518
1.3.1.1.3 | COMP04 | Próprio | VIGA BALDRAME MOLDADA IN LOCO, COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA | M | 160 | 43.59 | 55.7952 | 8927.23 | 6974.4
1.3.1.1.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.72 | 772.01 | 988.1728 | 2687.83 | 2099.8672
1.3.1.1.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 24 | 59.63 | 76.3264 | 1831.83 | 1431.12
1.3.1.2 |  |  | MURETA |  |  |  |  | 20682.12 | 0
1.3.1.2.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 77.1 | 124.54 | 159.4112 | 12290.6 | 9602.034
1.3.1.2.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 177.33 | 3.44 | 4.4032 | 780.81 | 610.0152 | 16157.9241
1.3.1.2.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 177.33 | 33.53 | 42.9184 | 7610.71 | 5945.8749
1.3.2 |  |  | ESTRUTURA ALAMBRADO |  |  |  |  | 40832.82 | 0
1.3.2.1 | COMP05 | Próprio | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | M | 104.2 | 90.93 | 116.3904 | 12127.87 | 9474.906
1.3.2.2 | COMP06 | Próprio | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA) | m² | 200 | 92.23 | 118.0544 | 23610.88 | 18446 | 31683.466
1.3.2.3 | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 3.15 | 20 | 25.6 | 80.64 | 63
1.3.2.4 | COMP07 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 10X10 | UND | 13 | 178.44 | 228.4032 | 2969.24 | 2319.72
1.3.2.5 | COMP08 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 10X10CM, SEÇÃO RETANGULAR, INCLUSO PINTURA | UND | 4 | 344.96 | 441.5488 | 1766.19 | 1379.84
1.3.2.6 |  |  | FUNDAÇÃO 5 PILARES |  |  |  |  | 278 | 0
1.3.2.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.26 | 63.37 | 81.1136 | 21.08 | 16.4762
1.3.2.6.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.26 | 772.01 | 988.1728 | 256.92 | 200.7226
1.3.3 |  |  | PINTURA MURETA DO ALAMBRADO |  |  |  |  | 5810.74 | 0
1.3.3.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 177.33 | 2.06 | 2.6368 | 467.58 | 365.2998
1.3.3.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 177.33 | 11.13 | 14.2464 | 2526.31 | 1973.6829 | 4539.648
1.3.3.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 177.33 | 12.41 | 15.8848 | 2816.85 | 2200.6653
1.3.4 |  |  | CAMPO SOCIETY |  |  |  |  | 99014.23 | 0
1.3.4.1 |  |  | GRAMADO |  |  |  |  | 68632.19
1.3.4.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2400 | 0.09 | 0.1152 | 276.48 | 216
1.3.4.1.2 | Cotação 01 | Próprio | IRRIGAÇÃO MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM ACIONAMENTO PELA PRESSÃO DA ÁGUA. INCLUSO FORNECIMENTO DE INSUMOS E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21818.9 | 27928.192 | 27928.19 | 21818.9 | 53618.9
1.3.4.1.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 2400 | 13.16 | 16.8448 | 40427.52 | 31584
1.3.4.2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 30382.04 | 0
1.3.4.2.1 | 102690 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 369.6 | 57.8 | 73.984 | 27344.48 | 21362.88
1.3.4.2.2 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 46 | 44.21 | 56.5888 | 2603.08 | 2033.66 | 23735.98
1.3.4.2.3 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 169.72 | 217.2416 | 434.48 | 339.44
1.4 |  |  | COPA |  |  |  |  | 6063.9 | 0
1.4.1 |  |  | BANHEIRO 1 |  |  |  |  | 2016.27 | 0
1.4.1.1 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 380.31 | 486.7968 | 486.79 | 380.31
1.4.1.2 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 65.08 | 83.3024 | 166.6 | 130.16 | 1575.2396
1.4.1.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 47.93 | 61.3504 | 61.35 | 47.93
1.4.1.4 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 189.43 | 242.4704 | 484.94 | 378.86
1.4.1.5 | 00003119 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | 2 | 2.84 | 3.6352 | 7.27 | 5.68
1.4.1.6 | COMP09 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 0.3 | 736.62 | 942.8736 | 282.86 | 220.986
1.4.1.7 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 5.12 | 51.96 | 66.5088 | 340.52 | 266.0352
1.4.1.8 | 87272 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 1.76 | 67.94 | 86.9632 | 153.05 | 119.5744
1.4.1.9 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 1.68 | 7.28 | 9.3184 | 15.65 | 12.2304
1.4.1.10 | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1.68 | 8.02 | 10.2656 | 17.24 | 13.4736
1.4.2 |  |  | BANHEIRO 2 |  |  |  |  | 1146.38 | 0
1.4.2.1 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 530.76 | 679.3728 | 679.37 | 530.76
1.4.2.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 47.93 | 61.3504 | 61.35 | 47.93
1.4.2.3 | 00003119 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | 2 | 2.84 | 3.6352 | 7.27 | 5.68 | 895.6298
1.4.2.4 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 65.08 | 83.3024 | 83.3 | 65.08
1.4.2.5 | 87272 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 0.95 | 67.94 | 86.9632 | 82.61 | 64.543
1.4.2.6 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 1.68 | 7.28 | 9.3184 | 15.65 | 12.2304
1.4.2.7 | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1.68 | 8.02 | 10.2656 | 17.24 | 13.4736
1.4.2.8 | 102170 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 0.48 | 324.86 | 415.8208 | 199.59 | 155.9328
1.4.3 |  |  | BANHEIRO PCD |  |  |  |  | 37.01 | 0
1.4.3.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 1.89 | 7.28 | 9.3184 | 17.61 | 13.7592 | 28.917
1.4.3.2 | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1.89 | 8.02 | 10.2656 | 19.4 | 15.1578
1.4.4 |  |  | PINTURA COPA |  |  |  |  | 2864.24 | 0
1.4.4.1 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 586.26 | 0
1.4.4.1.1 | COMP12 | Próprio | TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM) | m | 4 | 14.04 | 17.9712 | 71.88 | 56.16
1.4.4.1.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 28.38 | 1.75 | 2.24 | 63.57 | 49.665 | 458.0208
1.4.4.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 28.38 | 12.41 | 15.8848 | 450.81 | 352.1958
1.4.4.2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 2127.52 | 0
1.4.4.2.1 | COMP10 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 52.45 | 6.4 | 8.192 | 429.67 | 335.68
1.4.4.2.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 52.45 | 1.75 | 2.24 | 117.48 | 91.7875 | 1662.1405
1.4.4.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 52.45 | 12.41 | 15.8848 | 833.15 | 650.9045
1.4.4.2.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 52.45 | 11.13 | 14.2464 | 747.22 | 583.7685
1.4.4.3 |  |  | PINTURA DE ESQUADRIAS DA CANTINA |  |  |  |  | 150.46 | 0
1.4.4.3.1 | COMP10 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 7.18 | 6.4 | 8.192 | 58.81 | 45.952
1.4.4.3.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 4.68 | 7.28 | 9.3184 | 43.61 | 34.0704
1.4.4.3.3 | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 4.68 | 8.02 | 10.2656 | 48.04 | 37.5336 | 117.556
1.5 |  |  | SALA DE ARBITRAGEM E VESTIÁRIO |  |  |  |  | 15263.73 | 0
1.5.1 |  |  | DESPENSA |  |  |  |  | 714.57 | 0
1.5.1.1 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 37.65 | 48.192 | 48.19 | 37.65
1.5.1.2 | COMP13 | Próprio | LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLum OU SIMILAR | UN | 1 | 85.521 | 109.4669 | 109.46 | 85.521
1.5.1.3 | COMP11 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO | m² | 22.12 | 7.26 | 9.2928 | 205.55 | 160.5912 | 558.2714
1.5.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 22.12 | 12.41 | 15.8848 | 351.37 | 274.5092
1.5.2 |  |  | VESTIÁRIO 1 |  |  |  |  | 851.69 | 0
1.5.2.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 84.63 | 108.3264 | 108.32 | 84.63
1.5.2.2 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 65.08 | 83.3024 | 166.6 | 130.16
1.5.2.3 | COMP09 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 0.3 | 736.62 | 942.8736 | 282.86 | 220.986 | 665.406
1.5.2.4 | 87272 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 2 | 67.94 | 86.9632 | 173.92 | 135.88
1.5.2.5 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 47.93 | 61.3504 | 61.35 | 47.93
1.5.2.6 | 00003119 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | 1 | 2.84 | 3.6352 | 3.63 | 2.84
1.5.2.7 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 42.98 | 55.0144 | 55.01 | 42.98
1.5.3 |  |  | VESTIÁRIO 2 |  |  |  |  | 611.48 | 0
1.5.3.1 | 100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 32.84 | 42.0352 | 42.03 | 32.84
1.5.3.2 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 65.08 | 83.3024 | 166.6 | 130.16 | 477.736
1.5.3.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 47.93 | 61.3504 | 61.35 | 47.93
1.5.3.4 | COMP09 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 0.3 | 736.62 | 942.8736 | 282.86 | 220.986
1.5.3.5 | 00003119 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | 1 | 2.84 | 3.6352 | 3.63 | 2.84
1.5.3.6 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 42.98 | 55.0144 | 55.01 | 42.98
1.5.4 |  |  | PINTURA INTERNA BANHEIROS |  |  |  |  | 302.31 | 0
1.5.4.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 16.68 | 1.75 | 2.24 | 37.36 | 29.19
1.5.4.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.68 | 12.41 | 15.8848 | 264.95 | 206.9988 | 236.1888
1.5.5 |  |  | ESCADA E SALA DOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 7456.82 | 0
1.5.5.1 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1782.25 | 0
1.5.5.1.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 25.6 | 54.39 | 69.6192 | 1782.25 | 1392.384 | 1392.384
1.5.5.2 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 2111.36 | 0
1.5.5.2.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 17.33 | 89.26 | 114.2528 | 1980 | 1546.8758 | 1649.5028
1.5.5.2.2 | 00036250 | SINAPI | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 18.1 | 5.67 | 7.2576 | 131.36 | 102.627
1.5.5.3 |  |  | VEDAÇÃO DA COBERTURA |  |  |  |  | 2130.34 | 0
1.5.5.3.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 37.8 | 44.03 | 56.3584 | 2130.34 | 1664.334 | 1664.334
1.5.5.4 |  |  | PISO SALA DOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 1432.87 | 0
1.5.5.4.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.33 | 8.71 | 11.1488 | 193.2 | 150.9443
1.5.5.4.2 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 18.1 | 1.9 | 2.432 | 44.01 | 34.39 | 1119.4466
1.5.5.4.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 17.33 | 46.11 | 59.0208 | 1022.83 | 799.0863
1.5.5.4.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 18.1 | 7.46 | 9.5488 | 172.83 | 135.026
1.5.6 |  |  | PINTURA SALA DOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 5326.86 | 0
1.5.6.1 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 2473.12 | 0
1.5.6.1.1 | COMP10 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 107.52 | 6.4 | 8.192 | 880.8 | 688.128
1.5.6.1.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 107.52 | 1.75 | 2.24 | 240.84 | 188.16 | 1932.1344
1.5.6.1.3 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 107.52 | 9.82 | 12.5696 | 1351.48 | 1055.8464
1.5.6.2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 2853.74 | 0
1.5.6.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 157.45 | 1.75 | 2.24 | 352.68 | 275.5375
1.5.6.2.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 157.45 | 12.41 | 15.8848 | 2501.06 | 1953.9545 | 2229.492
1.6 |  |  | ARQUIBANCADAS |  |  |  |  | 27141.95 | 0
1.6.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 305.65 | 14.82 | 18.9696 | 5798.05 | 4529.733
1.6.2 | COMP10 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 840 | 6.4 | 8.192 | 6881.28 | 5376
1.6.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 281 | 11.13 | 14.2464 | 4003.23 | 3127.53
1.6.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 540 | 12.41 | 15.8848 | 8577.79 | 6701.4 | 21204.663
1.6.5 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 840 | 1.75 | 2.24 | 1881.6 | 1470
Total sem BDI: | [6 empty] | 200537.09
Total do BDI: | [6 empty] | 56150.38 |  | 200537.3774
Total Geral: | [6 empty] | 256687.47

## Composições
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA CAMPO SOCIETY BEZERRÃO |  | 28,0% |  | Desonerado
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MES | 1 | 5556.47 | 5556.47
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 81.02 | 1620.4
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 3936.07 | 3936.07
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 1555.8116
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 7112.2816
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP02 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UN | 1 | 321.69 | 321.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.02 | 32.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.74 | 19.74
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.04 | 36.16
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.92 | 2.63
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.12 | 6.12
Observação |  |  |  |  | Valor do BDI => |  | 90.0732
COMPOSIÇÃO BASEADA NA BASE SINAPI CÓD. 74209/001 |  |  |  |  | Valor com BDI => |  | 411.7632
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP03 | Próprio | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | m² | 1 | 458.41 | 458.41
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.8023 | 160.67 | 128.9
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.6255 | 201.84 | 126.25
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.5911 | 138.22 | 81.7
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1.7192 | 19.37 | 33.3
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1.7192 | 46.75 | 80.37
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6755 | 2.7 | 1.82
Composição Auxiliar | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.1324 | 14.88 | 1.97
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0662 | 37.93 | 2.51
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.0106 | 38.42 | 0.4
Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 0.0662 | 18 | 1.19
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 128.3548
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 586.7648
1.3.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP04 | Próprio | VIGA BALDRAME MOLDADA IN LOCO, COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA | M | 1 | 43.59 | 43.59
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 12.82 | 10.12
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.014 | 499.27 | 6.98
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 447.05 | 0.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.121 | 16.02 | 1.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.243 | 19.98 | 4.85
Insumo | 00000659 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 2.33 | 12.44
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.379 | 9.04 | 3.42
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.19 | 15.89 | 3.01
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 12.2052
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 55.7952
1.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP05 | Próprio | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | M | 1 | 90.93 | 90.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 | 16.02 | 17.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 | 19.98 | 22.43
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0586 | 20 | 1.17
Insumo | 00010928 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | m² | 1.5 | 15.64 | 23.46
Insumo | 00036797 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 0.3846 | 67.34 | 25.89
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 25.4604
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 116.3904
1.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP06 | Próprio | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA) | m² | 1 | 92.23 | 92.23
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0045 | 340.2 | 1.53
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 19.86 | 19.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9974 | 16.02 | 15.97
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1.59 | 20 | 31.8
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0025 | 27.7 | 0.06
Insumo | 00010928 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | m² | 1.5 | 15.64 | 23.46
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 25.8244
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 118.0544
1.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP07 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 10X10 | UND | 1 | 178.44 | 178.44
Composição Auxiliar | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 2 | 7.28 | 14.56
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | m² | 2 | 24.7 | 49.4
Composição Auxiliar | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 4 | 17.83 | 71.32
Composição Auxiliar | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 2 | 21.58 | 43.16
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 49.9632
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 228.4032
1.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP08 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 10X10CM, SEÇÃO RETANGULAR, INCLUSO PINTURA | UND | 1 | 344.96 | 344.96
Composição Auxiliar | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 2 | 7.96 | 15.92
Composição Auxiliar | 100736 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 2 | 10.79 | 21.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.02 | 5.6
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.68 | 0.41
Insumo | Cotação 03 | Próprio | PERFIL "U" ENRIJECIDO 100x50x15mm | UND | 1.12 | 267.92 | 300.07
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.05 | 27.7 | 1.38
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 96.5888
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 441.5488
1.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP09 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1 | 736.62 | 736.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.02 | 6.4
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.83 | 35.66
Insumo | 11186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1 | 678.36 | 678.36
Insumo | 442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 4.05 | 16.2
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 206.2536
COMPOSIÇÃO BASEADA NA BASE SINAPI CÓD. 85005 |  |  |  |  | Valor com BDI => |  | 942.8736
1.4.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP12 | Próprio | TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM) | m | 1 | 14.04 | 14.04
Composição Auxiliar | 87329 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | m³ | 0.0025 | 418.75 | 1.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.98 | 4.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 16.02 | 8.01
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 3.9312
COMPOSIÇÃO BASEADA NA BASE ORSE CÓD. 4114 |  |  |  |  | Valor com BDI => |  | 17.9712
1.4.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP10 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 1 | 6.4 | 6.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.02 | 6.4
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 1.792
COMPOSIÇÃO BASEADA NA BASE ORSE CÓD. 7725 |  |  |  |  | Valor com BDI => |  | 8.192
1.5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP13 | Próprio | LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLum OU SIMILAR | un | 1 | 85.521 | 85.521
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.71 | 2.071
Insumo | Cotação 02 | Próprio | LÂMPADA DE LED 50W, BULBO, LUZ BRANCA, BIVOLT | UN | 1 | 83.45 | 83.45
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 23.9459
COMPOSIÇÃO BASEADA NA BASE ORSE CÓD. 12561 |  |  |  |  | Valor com BDI => |  | 109.4669
1.5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP11 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO | m² | 1 | 7.26 | 7.26
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.05 | 4.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.02 | 1.602
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.2 | 4.44 | 0.888
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.5 | 1.12 | 0.56
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 2.0328
COMPOSIÇÃO BASEADA NA BASE ORSE CÓD. 2282 |  |  |  |  | Valor com BDI => |  | 9.2928
MAPA DE COTAÇÃO
COTAÇÃO 01 | IRRIGAÇÃO MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM ACIONAMENTO PELA PRESSÃO DA ÁGUA. INCLUSO FORNECIMENTO DE INSUMOS E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
DATA | EMPRESA |  |  | CNPJ | TELEFONE | VENDEDOR | PREÇO
2022-04-28 | PRO CAMPO |  |  | 07.043.604/0001-64 | (66)99995-4755 | DANIEL | 21818.9
[6 empty] | MÉDIA | 21818.9
COTAÇÃO 02 | LÂMPADA DE LED 50W, BULBO, LUZ BRANCA, BIVOLT |  |  |  |  | UND
DATA | EMPRESA |  |  | CNPJ | TELEFONE | VENDEDOR | PREÇO
2022-04-20 | CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO |  |  | 78.588.415/0002-04 | (66) 3546-1315 | CRISTIANE | 70
2022-04-20 | AGROPECUÁRIA NORTÃO |  |  | 12.431.950/0001-50 | (66) 99915-1618 | PATRICIA | 96.9
[6 empty] | MÉDIA | 83.45
COTAÇÃO 03 | PERFIL "U" ENRIJECIDO 100x50x15mm |  |  |  |  | UND
DATA | EMPRESA |  |  | CNPJ | TELEFONE | VENDEDOR | PREÇO
2022-05-03 | ACOMETAL COMERCIO DE ACOS LTDA |  |  | 07.525.369/0001-67 | (66) 3511-9200 | CAMILA | 271.13
2022-05-03 | PERFISA INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS E FERRAMENTAS EIRELI |  |  | 50.700.780/0001-50 | (66) 3515-0505 | JOSIEL | 277.64
2022-05-03 | ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA |  |  | 44.226.066/0001-70 | (66) 99968-7426 | DILSON | 254.99
[6 empty] | MÉDIA | 267.92

## BDI
1.0542
1.013
|  | OBRA: | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY JOSÉ VIECELLI
|  | LOCAL: | RUA HERMES DA FONSECA, S/N
BDI
|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL
( % )
MAX | MIN | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 6.72
5.5 | 3 | 1.1 | AC - Administração Central |  | 3.65 | 1.0542
1.39 | 0.59 | 1.2 | DF - Dispesas Financeiras |  | 1.3 | 1.065
1.27 | 0.97 | 1.3 | C - Riscos |  | 0.97 | 1.013
|  | 1.4 | S - Seguros |  | 0.4 | 0.8885
|  | 1.5 | G - Garantias |  | 0.4 | 1.28
28%
|  | 2.0 | LUCRO (L) |  | 6.5
8.96 | 6.16 | 2.1 | L - Lucro Operacional |  | 6.5
|  | 3.0 | TRIBUTOS (I) |  | 11.15
|  | 3.1 | **ISS |  | 3
1.065 |  | 3.2 | Cofins |  | 3
0.8885 |  | 3.3 | Pis |  | 0.65
1.1373 |  | 3.4 | CPRB |  | 4.5
1.28 |  | **ISS - Repassado pelo município 5% DE 60% DA NOTA FISCAL (OU 3% DO VALOR TOTAL)
0.28004 |  | Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
28% |  | TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 28%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
|  |  | BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
|  |  | 5% | ISS - Repassado pelo município
|  |  | 60% | % SOBRE MÃO DE OBRA
BDI= (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)

## Cronograma
OBRA | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY JOSÉ VIECELLI |  |  |  | BDI: | 28%
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT |  |  |  | DATA: | 2022-05-04
END.: | RUA HERMES DA FONSECA, S/N |  |  |  | Prazo: | 90 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | A EXECUTAR |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | Total
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21336.84 | 8.312% | 7111.5688 | 33.33% | 7111.5688 | 33.33% | 7113.7025 | 33.34% | 100%
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5682.34 | 2.214% | 5682.34 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
1.3 | CAMPO SOCIETY | 181198.71 | 70.59% | 36239.742 | 20% | 63419.5485 | 35% | 81539.4195 | 45% | 100%
1.4 | COPA | 6063.9 | 2.362% | 2425.56 | 40% | 3031.95 | 50% | 606.39 | 10% | 100%
1.5 | SALA DE ARBITRAGEM E VESTIÁRIO | 15263.73 | 5.946% | 5342.3055 | 35% | 6868.6785 | 45% | 3052.746 | 20% | 100%
1.6 | ARQUIBANCADAS | 27141.95 | 10.57% | 6785.4875 | 25% | 16285.17 | 60% | 4071.2925 | 15% | 100%
| VALOR TOTAL | 256687.47 | 100% | 63587.0038 | 24.77% | 96716.9158 | 37.68% | 96383.5505 | 37.55% | 100%
| VALOR ACUMULADO |  |  | 63587.0038 | 24.77% | 160303.9195 | 62.45% | 256687.47 | 100% | 100%